## Slide 1: IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE POVLJANA ZA 2025.
TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE POVLJANA
Stjepana Radića 20
POVLJANA
Usvojeno na sjednici Skupštine
30.3.2026. godine

## Slide 2
STATISTIČKI POKAZATELJI TURISTIČKOG PROMETA U 2025. GODINI
IZVRŠENJE I IZDACI PROGRAMA RADA
- Analiza po planiranim aktivnostima,
- Izdaci za poslovanje turističkog ureda i rad tijela
Zajednice,
- Tablica
FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA
USPOREDBA FINANCIJSKOG PLANA I NJEGOVA OSTVARENJA S OBRAZLOŽENJEM ODSTUPANJA
ANALIZA I OCJENE IZVRŠENJA PROGRAMA RADA

## Slide 3: STATISTIČKI POKAZATELJI TURISTIČKOG PROMETA U 2025. GODINI
OSTVARENI PROMET
Prema podacima Hrvatske turističke zajednice (HTZ), u Republici Hrvatskoj je tijekom 2025. godine ostvareno 21,8 milijuna dolazaka (lani 21,3 milijuna dolazaka) što predstavlja povećanje od 2% i 110,1 milijuna noćenja (lani 108,7 milijuna) što je opet u odnosu na 2024. godinu rast od 1 % . Od toga je na Jadranu ostvareno 104,6 milijuna noćenja (lani 103,3 milijuna). Strani turisti su ostvarili 90% ukupnog prometa, a u noćenjima to izgleda ovako:
1. Njemačka 22,3 miljuna noćenja
2. Slovenija 11,1 milijuna noćenja
3. Austrija 8,2 milijuna noćenja
4. Poljska 7,3 milijuna noćenja
5. Češka 4,9 milijuna
6. Velika Britanija 4,1 milijuna
7. Ostalo 38,4 milijuna
Zabilježeno je također 13,8 milijuna noćenja domaćih turista.
Prema podacima sustava eVisitor obrađenim na dan 27. siječnja 2026., koji sadrži turistički promet ostvaren SAMO u komercijalnim objektima, na području Općine Povljana u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine ostvareno je 51.516 dolazaka i 325.941 noćenje, što je 36,48 % više dolazaka, odnosno 33,52 % više noćenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Broj dolazaka stranih turista iznosio je 45.726 (38% više u usporedbi s 2024. godinom), dok je broj dolazaka domaćih turista istovremeno iznosio 5.790 . Promatrajući ostvarena noćenja, zabilježeno je 297.302 noćenja stranih turista (35 % više). Što se tiče dolazaka i noćenja stranih turista sve je prikazano u sljedećoj tablici:
TABLICA 1: Dolasci i noćenja stranih turista 2025.
DOLASCI |  |  | NOĆENJA |  | 
2025. | 2024. | indeks | 2025. | 2024. | indeks
45.726 | 33.137 | 138 | 297.302 | 219.382 | 135
Izvor: eVisitor.hr

## Slide 4
Zabilježeni dolasci i noćenja stranaca u komercijalnim objektima – po državi gosta 10 najvećih:
1. Njemačka (dolasci 11.119 – indeks 160; noćenja 83.351 – indeks 163),
2. Austrija (dolasci 6.675 – indeks 142; noćenja 39.976 – indeks 138),
3. Slovenija (dolasci 6.653 – indeks 127; noćenja 40.089 – indeks 122),
4. Poljska (dolasci 5.047 - indeks 153; noćenja 33.002 – indeks 149),
5. Češka (dolasci 3.895 – indeks 119; noćenja 26.424 – indeks 115),
6. Slovačka (dolasci 3.199 – indeks 114; noćenja 22.966 – indeks 113),
7. Mađarska (dolasci 1.583 – indeks 103; noćenja 8.480 – indeks 100),
8. Nizozemska (dolasci 1.136 – indeks 152; noćenja 7.807 – indeks 148),
9. Italija (dolasci 1.080 – indeks 111; noćenja 6.563 – indeks 109),
10. Švicarska (dolasci 1.074 – indeks 167; noćenja 6.015 – indeks 150).
Hrvatski turisti: dolazaka 5.790 – indeks 126; noćenja 28.639 – indeks 116.
Dužina boravka (od najvećeg prema najmanjem – 10 najvećih):
1. Njemačka 7,50 dana 6. Italija 6,08 dana
2. Slovačka 7,18 dana 7. Slovenija 6,02 dana
3. Nizozemska 6,87 dana 8. Austrija 5,99 dana
4. Češka 6,78 dana 9. Švicarska 5,60 dana
5. Poljska 6,54 dana 10. Mađarska 5,36 dana
Hrvati prosječno borave 4,95 dana.

## Slide 5
Chart: Graf 1: Dolasci i noćenja u komercijalnim objektima
| NJEMAČKA | AUSTRIJA | SLOVENIJA | POLJSKA | ČEŠKA | SLOVAČKA | MAĐARSKA | NIZOZEMSKA | ITALIJA | ŠVICARSKA | HRVATSKA
DOLASCI | 11119 | 6675 | 6653 | 5047 | 3895 | 3199 | 1583 | 1136 | 1080 | 1074 | 5790
NOĆENJA | 83351 | 39976 | 40089 | 33002 | 26424 | 22966 | 8480 | 7807 | 6563 | 6015 | 28639
Izvor: eVisitor.hr

## Slide 6: TABLICA 2: noćenja turista prema vrsti smještaja (komercijalni)
Dolasci / noćenja | Godine / indeks | kampovi | Objekti u domaćinstvu | Ostali ug. objekti | hoteli | restorani
DOLASCI | 2025. | 34.356 | 9.605 | 1.011 | 750 | 4
 | 2024. | 21.469 | 9.953 | 1.039 | 667 | 9
 | indeks | 160 | 96 | 97 | 112 | 44
NOĆENJA | 2025. | 210.356 | 75.455 | 7.224 | 4.244 | 23
 | 2024. | 130.571 | 76.903 | 7.793 | 4.064 | 51
 | indeks | 161 | 98 | 93 | 104 | 45
Izvor: eVisitor.hr
TABLICA 3: NOĆENJA TURISTA PO MJESECIMA (KOMERCIJALNI)
 | 2025. | 2024. | indeks
SIJEČANJ | 0 | 12 | 
VELJAČA | 0 | 0 | 
OŽUJAK | 1 | 7 | 
TRAVANJ | 2.224 | 455 | 489
SVIBANJ | 2.931 | 1.021 | 287
LIPANJ | 7.486 | 4.414 | 170
SRPANJ | 12.782 | 10.808 | 118
KOLOVOZ | 14.072 | 12.392 | 114
RUJAN | 5.616 | 3.667 | 153
LISTOPAD | 607 | 351 | 173
STUDENI | 0 | 6 | 
PROSINAC | 7 | 4 | 

## Slide 7
Chart: 
| hoteli | kampovi | privatni smještaj
Noćenja | 4530 | 222730 | 98681
Na našem području (Općine Povljana) ukupno je u evidenciji registrirano 1.828 objekata za odmor (što vikendica što stanova za odmor). Njih 1.087 je tijekom 2025. godine prijavilo boravak obitelji vlasnika u objektu i, sukladno tome, uplatilo turističku pristojbu u iznosu od 18.013,45 eura. To je bruto uplata, a u proračun Turističke zajednice Općine Povljana se iz državnog proračuna vrati 42,55 % tj. u ovom slučaju 7.664,72 eura.
Po objektu za odmor neto uplata turističke pristojbe iznosi 4,19 eura (ako gledamo za ukupan broj objekta za odmor) ili 7,05 eura (ako promatramo prosjek uplate objekata koji su prijavili i uplatili pristojbu).
Prethodne godine ukupna uplata turističke pristojbe za boravak u objektima za odmor bila je 14.855,34 eura (za 1.049 objekata)
TABLICA 4: Uplate objekata za odmor 2024. – 2025. Izvor: eVisitor.hr
GODINE | Ukupan broj objekata | Objekti koji su prijavili TP | Uplaćeni iznos u e bruto | % uplata po objektu (neto u eurima)
2025. | 1.828 | 1.087 | 18.013,45 | 7,05
2024. | 1.739 | 1.049 | 14.855,34 | 6,03

## Slide 8
Nekoliko karakteristika turističkih kretanja u objektima na području Općine Povljana 2025. godine:
u kampovima najčešća dobna skupina turista je 35-44 godine, a u hotelu Vila Kaštel najčešće dobne skupine su 45-54 i 55-64 godine starosti,
- što se tiče dolazaka stranih turista nema bitne razlike u strukturi dolazaka u glavnoj sezoni u odnosu na pred i posezonu; uvijek je najviše Nijemaca, Austrijanaca i Slovenaca; dolasci i noćenja turista iz istočnoeuropskih država imaju nešto veći udio u pred i posezoni,
- najviše stope rasta bilježe se u mjesecima predsezone i posezone (travanj +652%, svibanj +274%, rujan +149% i listopad +168%),
- stope rasta smo zabilježili i u lipnju (+176%), srpnju (+113%) i kolovozu (+101%),
- što se tiče noćenja u hotelu najveći porast se bilježi kod turista iz Poljske (+74%), Slovačke (+37%), Češka (+26%) i Njemačka (+16%),
Analiza po planiranim aktivnostima
a) Ostvareni prihod
1. Izvorni prihod
Nakon sezone 2024. godine bilo je vidljivo da se poboljšanja trebaju osjetiti u razdoblju pred i posezone. Iz tog razloga Turistička zajednica Općine Povljana je sufinancirala troškove oglašavanja Nove camping d.o.o. (Aminess) zajedno sa Turističkom zajednicom Zadarske županije, a osim toga sufinancirali smo i ‘’Uskrs u Avaloni’’, program određenih sportskih aktivnosti za sve posjetitelje Povljane. Pokazalo se da trud nije bio uzaludan. Rezultati u predsezoni su bili značajno bolji. Urbanizacija atraktivnih prostora u neposrednoj blizini obale se nastavila i to ne doprinosi održivoj politici koju Vlada RH promovira, a u smislu lokalnog turističkog razvoja, ne predstavlja napredak. Tijekom godine nije bilo promjena u smislu nadzora rada na crno tako da se može pretpostaviti da su rezultati mogli biti bolji.
Turistička pristojba za sve posjetitelje u objektima gdje je vlasnik pravna osoba iznosila je 1,50 eura po noćenju za odrasle osobe. Turistička pristojba koju mali iznajmljivači uplaćuju u Državni proračun iznosila je 50,00 eura po registriranom ležaju godišnje.Nakon što se sredstva turističke pristojbe uplate u državni proračun na žiro račun HR2010010051757304742 sredstva koja pripadaju lokalnu TZ su automatski doznačena na račun. U postotku to je negdje malo preko 42% ukupno uplaćenog iznosa.
IZVRŠENJE I IZDACI PROGRAMA RADA

## Slide 9
Realizacija izvornih prihoda:
turistička pristojba 151.320,22 eura
članarina 21.859,14 eura
Izvorni prihodi ukupno 173.179,36 eura
2. Prihodi iz proračuna Općine Povljana
Ovdje se radi o transferu za financiranje kulturno-zabavnog programa (‘’Lito u Povljani’’).
Realizacija iz proračuna Općine Povljana 42.526,75 eura
3. Prihodi iz sustava turističkih zajednica – Turistička zajednica Zadarske
županije
Prihodi na temelju javnog poziva za dodjelu potpora događanjima u za 2025. godinu
Realizacija iz proračuna TZ Zadarske županije 1.000,00 eura
4. Prihodi od Zadarske županije
Sredstva koja su nam odobrena na temelju raspisanog Javnog poziva za dodjelu potpora događanjima u turizmu na području Zadarske županije za 2025. godinu
Realizacija iz proračuna Zadarske županije 500,00 eura

## Slide 10
5. Ostali prihodi
Ostali prihodi se odnose na povrat sredstava prilikom duple uplate računa.
Realizacija 131,94 eura
6. Prihodi od kamata
Realizacija 0,14 eura
7. Prijenos prihoda iz prethodne godine
Realizacija 20.340,19 eura
UKUPNO PRIHODI = 237.678,58 eura
 |  | PRIHODI | Plan 2025. | Rebalans 2025. | Realizacija 2025. | Udio % | Ind.
1 |  | Izvorni prihodi | 125.558 | 167.000 | 173.179 | 73 | 104
 | 1.1 | Turistička pristojba | 115.558 | 147.000 | 151.320 | 64 | 103
 | 1.2 | Članarina | 10.000 | 20.000 | 21.859 | 9 | 109
2 |  | Proračun Općine | 20.000 | 40.000 | 42.527 | 18 | 106
 |  | Proračun županije | 0 | 500 | 500 | 0,21 | 100
3 |  | Prihodi od sustava turističkih zajednica | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0,42 | 100
4 |  | Kamate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Ostali prihodi | 200 | 52 | 132 | 0,05 | 254
6 |  | Preneseni prihod | 22.742 | 20.340 | 20.340 | 8,56 | 100
 |  | SVEUKUPNO | 170.000 | 228.892 | 237.678 | 100 | 104
Ostvareni prihodi su prikazani u ovoj tablici:

## Slide 11
Bruto uplaćena pristojba vlasnika objekata za odmor iznosi 18.013,45 eura što bi, ukoliko podijelimo sa brojem objekata za odmor od 1.828 (podatak 6.3.2026.) bilo da je u prosjeku uplaćeno 9,85 eura po objektu.
Zakoni koji definiraju koji su prihodi Turističke zajednice Općine Povljana su:
Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19; NN 32/20; NN 42/20),
Zakon o članarinama u Turističkim zajednicama (NN 52/19; NN 144/20),
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.
Prema članku 59. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma turističke zajednice se mogu financirati iz slijdećih izvora:
turistička pristojba, sukladno propisu koji uređuje turističku pristojbu,
članarina, sukladno propisu koji uređuje članarine u turističkim zajednicama,
prihodi iz proračuna jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave,
prihodi od drugih aktivnosti (sufinanciranja višeg i nižeg ustroja turističkih zajednica),
fondova Europske unije i drugih fondova,
prihodi od obavljanja gospodarske aktivnosti.
Proračun Turističke zajednice Općine Povljana usvojen je na 1. sjednici Skupštine koja je održana 9. 12. 2024. godine, a Izmjene i dopune proračuna usvojene su na 3. sjednici Skupštine održanoj 11. 12 . 2025. godine.
b) Realizacija planiranih aktivnosti
1. ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE
1.1 Izrada strateških/operativnih /komunikacijskih/akcijskih
dokumenata
1.1.1 Sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma
na području destinacije
IZRADA PLANA UPRAVLJANJA
S obzirom da Plan upravljanja za područje Općine Povljana izrađujemo sami tj. nismo dali vanjskim konzultantima, tijekom 2025. godine imali smo putni trošak za put na edukaciju u organizaciji Ministarstva turizma i sporta u Split tijekom svibnja i lipnja.
Realizacija:
PLAN: 500 eura REBALANS: 1.087 eura OSTVARENO: 1.087 eura

## Slide 12
1.2 Istraživanje i analiza tržišta
PLAN: 0 eura REBALANS: 0 eura OSTVARENO: 0 eura
1.3 Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti
PLAN: 0 eura REBALANS: 0 eura OSTVARENO: 0 eura
RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA
2.1 Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih
proizvoda
2.1.1. Razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na
cjelogodišnju ponudu destinacije
PAG OUTDOOR
OPIS:
U okviru ovog projekta ove godine imali smo troškove za:
- Hosting web stranice www.pag-outdoor.com i to u ukupnom iznosu od 2.557,14 eura,
- Postavljanje ZADVISION brojač bicikala na solarno napajanje, s dodanom konstrukcijom za solar i elektronikom, LTE router; mjesto postavljanja na sjecištu biciklističkih staza ZADAR BIKE MAGIC i PAG OUTDOOR u iznosu 4.000,00 eura.
OSTVARENI CILJ:
Poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji; važnost očuvanja i unaprijeđenja svih elemenata turističke resursne osnove a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.
NOSITELJI:
Turističke zajednice Novalja, Pag, Kolan, Stara Novalja i Povljana.
REALIZACIJA:
PLAN 11.000 eura REBALANS 6.000 eura OSTVARENO 6.557 eura
NASTAVAK ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA
REALIZACIJA:
PLAN 9.000 eura REBALANS 0 eura OSTVARENO 0 eura

## Slide 13
2.2 Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda
2.2.1 Suradnja s predstavnicima turističke ponude po proizvodima
radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji
REALIZACIJA
PLAN 500 eura REBALANS 0 eura OSTVARENO 0 eura
2.3 Podrška razvoju turističkih događanja
2.3.1 Organizacija i suorganizacija događanja, kulturno-zabavnih
sportskih i sl. manifestacija u destinaciji
SUSRET KLAPA ''Povljana u pismi‘’
OPIS:
Susret klapa ˝Povljana u pismi˝okupio je ljubitelje klapske glazbe i to ove godine po 22. put. Klape koje su sudjelovale u program su bile: Navalia (Novalja), Sol (Pag), Pinguentum (Buzet), Dišpet (Zagreb), Sinjska klapa, Kapric (Zadar) i Munita (Zadar). Gosti su bili natjecatelji u TV show ˝Voice kids˝Marino Vrgoč, Leo Rados i Mira Silić. Susret je održan 28. lipnja 2025.g.na terasi restorana Galeb u centru Povljane a početak je bio u 21:00 sati. Troškovi susreta klapa su sljedeći:
putni troškovi gostiju 870,00 eura,
tiskani materijali (letci, plakati, program) 236,13 eura,
zahvalnice (uokvirene) 200,00 eura,
noćenje klapa 1.744,34 eura,
live stream youtube 700,00 eura,
najam razglasa i rasvjete 1.774,17 eura,
vođenje programa 554,62 eura,
scenografija 950,81 euro,
fotografiranje (za 2024. godinu i 2025. godinu) 731,22 eura,
HDS ZAMP naknada 168,99 e.
Trošak večere za sve sudionike pokrila je Općina Povljana iz svojih sredstava.

## Slide 14
OSTVARENI CILJ:
Bitan čimbenik Hrvatskog kulturnog identiteta je klapsko pjevanje. Mi organizacijom ovakvog događanja potičemo svjesnost Zajednice o imperativima očuvanja našeg identiteta; predstavljamo povremenim i stalnim stanovnicima naslijeđenu tradiciju. Očuvati od zaborava kroz turističku promociju – to je važan cilj. Ovakvo događanje je marketing u svakom smislu.
NOSITELJI:
Turistička zajednica Povljana, Općina Povljana, Čistoća Povljana d.o.o.
REALIZACIJA
PLAN 5.000 eura REBALANS 7.716 eura OSTVARENO 7.694,15 eura
SUORGANIZACIJA ZABAVNIH I DOGAĐANJA U KULTURI
OPIS:
Koncerti popularne zabavne glazbe, koncerti ozbiljne glazbe, posebni programi za djecu (predstave), izložbe slika, ribarske fešte, glazbeni programi koje organiziramo sa prijateljima povremenim stanovnicima naše Općine iz grada Brežice u Sloveniji, večeri na kojima okupljamo domaće OPG koji proizvode vino od autohtone otočke sorte Gegić i pružamo im priliku da se, na manifestaciji kao što je ''Stani! Na Gegić u Povljani'', predstave.
Program se održava na četiri lokacije: terasa restorana ''Galeb'', crkva Sv. Jurja, riva i Dom kulture Pauliana. Trošak gore opisanih aktivnosti se odnosi na:
organizaciju dječjeg karnevala i karnevalsku predstavu - 1.360,19 eura,
koncerti ozbiljne glazbe (Tea Kulaš – orgulje) – 3.666,57 eura,
prvomajsko druženje (trošak izvođača) – 733,32 eura
najam scenografije - 3.583,70
trošak razglasa – 5.378,95
vođenje ljetnog programa ali i drugih projekata u kulturi – 4.031,25 eura,
naknada HDS ZAMP – 1.940,40 eura,
trošak organizacije izložbi – 270,89 eura,
naknada izvođačima 53.185,46 eura,
trošak noćenja izvođača – 1.252,94 eura,
catering za izvođače – 2.680,69 eura,
trošak dječjih predstava – 1.670,56 eura

## Slide 15
tiskani materijali (plakati, letci, programi) – 592,60,
logistika (transport stolova, klupa, stolica i druge opreme) – 3.473,75 eura,
sufinanciranje drugih manifestacija (prethodno sklopljen ugovor, dostavljaju
financijsko izvješće i dokaznice o utrošku) – 400,00 eura,
trošak Adventskog programa – 5.909,24 eura.
OSTVARENI CILJ
Poticanje turističkog prometa i razvijanje sadržaja turističke ponude u posezoni; unaprjeđenje kulturno-zabavne ponude za vrijeme sezone, posezone i blagdanskog razdoblja za turiste te lokalno stanovništvo.
NOSITELJI:
Turistička zajednica Povljana, Općina Povljana.
REALIZACIJA
PLAN 36.000 eura REBALANS 87.000 eura OSTVARENO 88.888,81 eura
SPORTSKA DOGAĐANJA
OPIS:
Ove smo godine pomogli 3 sportska događaja na prostoru naše Općine čiji su organizatori bili Malonogometni klub ˝Hajduk˝Vlašići i Boćarki klub Povljana. Radi se o:
Malonogometni turnir ˝MAM˝održan 25.-27.7.2025,
Memorijalni boćarski turnir u znak sjećanja na poginulog branitelja Milivoja Pogorilića održan 2.8.2025.,
Božićni boćarski turnir parova 5.12.-21.12.
Sve ove događaje smo koristili za promociju Turističke zajednice jer su na svim događanjima bili istaknuti naši znakovi (logo).
OSTVARENI CILJ
Razvoj događaja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste; upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji, kako zadaće TZ definira Zakon o turističkim zajednicama u članku 32. Zakona.
NOSITELJI: Boćarski klub Povljana, Malonogometni klub Hajduk Vlašići, Općina Povljana i Turistička zajednica Povljana.
REALIZACIJA
PLAN 3.000 eura REBALANS 3.000 eura OSTVARENO 2.395,96 EURA

## Slide 16
2.4 Turistička infrastruktura
IDEJNO RJEŠENJE I IZRADA NOVIH OBAVIJESNIH TABLI
REALIZACIJA
PLAN 5.000 eura REBALANS 108 eura OSTVARENO 109 eura
2.5 Podrška turističkoj industriji
REALIZACIJA
PLAN 0 eura REBALANS 0 eura OSTVARENO 0 eura
3. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE
3.1 Definiranje brending sustava i brend arhitekture
PLAN 0 eura REBALANS 0 eura OSTVARENO 0 eura
3.2 Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda
OPIS
Oglašavanje sa subjektima javnog i privatnog sektora tj, Turističke zajednice Općine Povljana sa Turističkom zajednicom Zadarske županije a Nova Camping d.o.o. ispred Aminess, kao nositelj oglašavanja. Koje su marketinške aktivnosti za udruženo oglašavanje? To su:
- oglašavanje u tiskanim medijima,
- oglašavanje na TV i radiju,
- vanjsko oglašavanje (plakati, displeji na javnim prostorima i javnom prijevozu),
- online oglašavanje (oglašavanje na portalima javnih medija, oglašavanje tekstualnim oglasima na tražilicama,
- oglašavanje na društvenim mrežama (plaćeni oglasi plasirani preko Ads Manager sustava za potrebe svoje promocije.

## Slide 17
CILJ
Udruženo destinacijsko oglašavanje u zakupu javnih medija ima ciljeve:
• provođenja turističkih promidžbenih programa zajedno s turističkom industrijom u
zajedničkim strateškim pravcima, a koje potiču rast dolazaka i noćenja u pred i
posezoni te prihoda od turizma;
• osiguravanja cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa kroz
jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom
nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda;
• stvaranja prepoznatljivog imidža Zadarske županije;
• podizanja vidljivosti regionalnog brenda korištenjem „SayYes!“ brend-koncepta.
Osim ovih gore naznačenih ciljeva koji se prvenstveno odnose na suradnju u oglašavanju na razini županije, TZO Povljana ima interes surađivati sa Nova Camping ali I drugim pravnim subjektima koji rukovode procesom oglašavanja, a pokrivaju područje Općine povljana.
NOSITELJI
Nova Camping d.o.o., TZO Povljana, TZ Zadarske županije
REALIZACIJA
PLAN 2.500 eura REBALANS 4.624 eura OSTVARENO 4.625 eura
3.3 Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR
OPIS
Ovu aktivnost proveli smo kroz objavljen oglas u slovenskom ˝HRVAŠKA 2025.˝čija je naklada 70.000 komada I koji ima tiskanu i web varijantu na www.novice.svet24.si
U project su uključene i druge turističke zajednice otoka.
Osim toga financirali smo snimanje spota za pjesmu Branka Barbira ˝Nuni, nuni moj nuniću˝ za koju je tekst napisao Ante Tičić, Povljanac po rođenju a glazbu i aranžman Branko Barbir. Inače uz ovu pjesmu Općina Povljana financira snimanje druge pjesme naziva ˝Misto moje˝. Obje pjesme su dio većeg projekta promocije paških otočkih dijalekata. Snimanje obje pjesme napravljeno je u profesionalnom studiju ˝Adria Records˝ u Šmriki pokraj Rijeke.
CILJ
Objavljivati komercijalne oglase na digitalnim online i offline kanalima komunikacije (članak 8. Statuta TZO Povljana); interna promocija.

## Slide 18
NOSITELJI
Turistička zajednica Općine Povljana, Općina Povljana,TZG Paga, TZG Novalje, TZO Kolan, TZM Stara Novalja
REALIZACIJA
PLAN 500 eura REBALANS 400 eura OSTVARENO 1.400 eura
3.4 Marketinške i poslovne suradnje
UDRUŽENO OGLAŠAVANJE NA STRANICAMA ŽUPANIJSKE TZ
OPIS
Suradnja na marketinškim aktivnostima kako bi najoptimalnije iskoristili vlastita sredstva na zajedničkom cilju. Jačanje regionalnog brenda i konkurentnosti te prepoznatljivosti destinacije OTOK PAG unutar www.zadar.hr
CILJ
S obzirom da su pojedinačna sredstva nedovoljna u realizaciji kvalitetnog oglašavanja, cilj je udružiti sredstva.
NOSITELJI:
Tz Grada Zadra, TZ Općine Starigrad, TZ Grada Paga, TZ Grada Nina, TZ Grada Biograda, TZ Zadarske županije (TZ Općine Povljana sufiancira troškove gdje je nositelj TZ Grada Paga).
REALIZACIJA
PLAN 4.000 eura REBALANS 4.000 eura OSTVARENO 4.000 eura
MARKETINŠKA KAMPANJA PUTEM KANALA STRATEŠKIH PARTNERA
(OGLAŠAVANJE KOD AVIO PRIJEVOZNIKA)
OPIS
Sufinanciranje marketinških aktivnosti putem kanala strateških partnera (inozemne avio kompanije).
CILJ
Promidžba Zadarske županije osobito u predsezoni i posezoni, potrebno je izdvojiti se od konkurentnih država, vide se rezultati u smislu produženja sezone.
NOSITELJI
TZ Povljana, TZ županije zadarske, ostale TZ, lokalne samouprave, Zračna luka Zadar.
REALIZACIJA
PLAN 2.000 eura REBALANS 1.795 eura OSTVARENO 1.795,00 eura

## Slide 19
3.5 Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice
PLAN 2.000 eura REBALANS 0 eura OSTVARENO 0 eura
3.6 Suradnja sa organizatorima putovanja
PLAN 0 EURA REBALANS 0 eura OSTVARENO 0 eura
3.7 Kreiranje promotivnog materijala
OPIS
Tijekom svibnja i lipnja tiskali smo vodič za bicikliste BIKE PAGOUTDOOR u 2.000 komada. Taj vodič je jako tražen osobito od strane posjetitelja kampa Aminess Avalona.
I dalje financiramo aplikaciju GUIDE FOR YOU koja nudi svim posjetiteljima pregled atrakcija Povljane i okolice. Zatim, na našoj web stranici imamo virtualnu šetnju VIRTUALNO 360 koja je sve više posjećena. Uz preglede iz naše Hrvatske, druga država sa najviše pregleda su Sjedinjene Američke Države.
CILJ
Online predstavljanje dobiva sve više na važnosti, a mi sukladno Zakonom određenim zadaćama, nastojimo pronaći pravo sredstvo kako bi doprli do većeg broja budućih turista.
NOSITELJI
Turistička zajednica Općine Povljana, TZG Paga, TZG Novalja, TZO Kolan, TZM Stara Novalja.
REALIZACIJA
PLAN 3.500 eura REBALANS 1.987 eura OSTVARENO 2.196 eura
3.8 Internetske stranice
HOSTING MREŽNE STRANICE
REALIZACIJA
PLAN 2.000 eura REBALANS 443 eura OSTVARENO 369 eura
3.9 Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka
OTKUP PROFESIONALNIH FOTOGRAFIJA
PLAN 1.500 eura REBALANS 1.650 eura OSTVARENO 1.652 eura

## Slide 20
3.10 Turističko-informativne aktivnosti
OPIS
1. Provođenje zadataka utvrđenih programom rada Zajednice,
2. Obavljanje pravnih, financijskih i knjigovodstvenih poslova, kadrovskih i općih poslova, vođenje evidencija i statističkih podatka utvrđenih propisima i aktima Zajednice,
3. Davanje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,
4. Prikupljanje i pružanje informacija o turističkoj ponudi kako gostima (i drugim posjetiteljima) tako i medijima i stručnim službama,
5. Prikupljanje mišljenja posjetitelja o različitim pitanjima sa našeg područja bilo da se radi o kritici ili pohvalama,
6. Redovna koordinacija aktivnosti sa Općinskim službama.
CILJ
Upravljanje kvalitetom ponude na razini Općine Povljana.
NOSITELJI
Turistička zajednica Općine Povljana
REALIZACIJA
PLAN 26.000 eura REBALANS 30.347 eura OSTVARENO 30.520 eura
DESTINACIJSKI MENADŽMENT
4.1 Turistički-informacijski sustavi i aplikacije
www.croatia.hr
OPIS
Dodavanje događaja i teksta tj. ažuriranje poddomene visitpovljana.eu na www.croatia.hr.
CILJ
Rad na sljedećim ciljevima:
- unapređenje sustava i funkcionalnosti,
- optimizacija korisničkog iskustva,
- jačanje jedinstvenog brand identiteta,
povećanje org. prometa.
NOSITELJ
Turistička zajednica Općine Povljana, HTZ, TZ Zadarske županije, sustav TZ
REALIZACIJA
PLAN 500 eura REBALANS 600 eura OSTVARENO 765 eura

## Slide 21
4.2 Stručni skupovi i edukacije
REALIZACIJA
PLAN 1.500 eura REBALANS 335 eura OSTVARENO 664 eura
4.3 Koordinacija i nadzor
REALIZACIJA
PLAN 0 eura REBALANS 0 eura OSTVARENO 0 eura
4.4 Upravljanje kvalitetom u destinaciji
REALIZACIJA
PLAN 1.000 eura REBALANS 0 eura OSTVARENO 0 eura
4.5 Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša
OPIS
U planu su bila dva projekta: ˝ZA ZELENU POVLJANU – HRVATSKA PRIRODNO TVOJA˝
i ANALIZA MORA. Prvi project obuhvaća aktivnosti sadnje stabala kako bi se ozelenjivanjem javnih površina smanjio ugljični otisak zbog turističke aktivnosti. U projektu sudjelujemo od samog početka i do sada smo posadili oko 20-ak stabala. Ove godine smo bili prisiljeni odustati s obzirom da ne možemo iznaći rješenje za ljetno održavanje posadjenog. Jedan dio prethodno posadjenih stabala se osušio zbog nedovoljne njege kad je biljci najpotrebnije.
Drugi project ANALIZA MORA koji provodimo u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo iz Zadra smo uspješno realizirali. Podaci o sanitarnim mjerenjima na plažama Dubrovnik i Rastavac su vidljivi na stranici Zavoda.
Eko akcija čišćenja podmorja na rivi u lipnju okupila je priličan broj entuzijasta a mi smo pokrili dio troškova.
CILJ
Unaprijeđenje svih elemenata turističke resursne osnove, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.
NOSITELJI
Turistička zajednica Općine Povljana, SRU ˝GAUN˝, Općina Povljana
REALIZACIJA
PLAN 4.000 eura REBALANS 1.003 OSTVARENO 1.003 eura
ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA
Turistički zajednica Povljana nije član nijedne međunarodne ili domaće strukovne organizacije.

## Slide 22
ADMINISTRATIVNI POSLOVI
6.1 Plaće zaposlenika turističke zajednice osim plaća informatora u TIC
OPIS
Aktivnosti Zajednice (članak 37. Statuta):
provođenje zadataka uvrđenih Programom rada Zajednice,
obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice,
obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice,
obavljanje pravnih, financijskih i knjigovodstvenih poslova, kadrovskih i općih poslova, vođenje evidencija i statističkih podatka utvrđenih propisima i aktima Zajednice,
izrada analiza, informacija i drugih materijala za potrebe tijela Zajednice.
CILJ
Izvršavanje zadaća Zajednice kako je to definirano u članku 9. Statuta i Zakonom o turističkim zajednicama.
NOSITELJ
Turistička zajednica Općine Povljana
REALIZACIJA
PLAN 21.000 eura REBALANS 30.000 eura OSTVARENO 25.588 e
6.2 Materijalni troškovi
OPIS
Financiranje materijalnih troškova potrebnih za normalno funkcioniranje Zajednice: usluge knjigovodstva, servis računalne opreme, poštarina, trošak električne energije i telefona, putni troškovi, naknada banci, trošak uredskog materijala i opreme.
CILJ
Ovo su sredstva za rad koja su potrebna za cjelogodišnje izvršavanje zadaća Turističke zajednice kako je definirano Zakonom.
NOSITELJ
Turistička zajednica Općine Povljana
REALIZACIJA
PLAN 3.000 eura REBALANS 5.500 eura OSTVARENO 8.455 eura
6.3 Tijela turističke zajednice
REALIZACIJA
PLAN 0 eura REBALANS 0 eura OSTVARENO 0 eura

## Slide 23
6.4 Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava
REALIZACIJA
PLAN 0 eura REBALANS 0 eura OSTVARENO 0 eura
REZERVA
Nisu planirana sredstva rezerve u 2025. godini.
POKRIVANJE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE
REALIZACIJA
PLAN 25.000 eura REBALANS 40.348 eura OSTVARENO 47.913 eura
U eurima
 |  | AKTIVNOSTI 1 | PLAN 2025. 2 | REBALANS 2025. 3 | REALIZACIJA 2025. 4 | % | 4 / 3
1 |  | ISTRAŽIVANJE I STRATEŠKO PLANIRANJE | 500 | 1.087 | 1.087 | 0,5 | 100
 | 1.1 | Izrada strateških/operativnih /komunikacijskih/akcijskih dokumenata | 500 | 1.087 | 1.087 | 0,5 | 100
 | 1.2 | Istraživanje i analiza tržišta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 1.3 | Mjerenje učinkovitosti promotivnih aktivnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA | 69.500 | 103.824 | 105.645 | 44 | 102
 | 2.1 | Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda | 20.000 | 6.000 | 6.557 | 3 | 109
 | 2.2 | Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda | 500 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 24
 |  | AKTIVNOSTI 1 | PLAN 2025. 2 | REBALANS 2025. 3 | REALIZACIJA 2025. 4 | % | 4 / 3
 | 2.3 | Podrška razvoju turističkih događanja | 44.000 | 97.716 | 98.979 | 42 | 101
 | 2.4 | Turistička infrastruktura | 5.000 | 108 | 109 | 0,0 | 100
 | 2.5 | Podrška turističkoj industriji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE | 44.000 | 46.196 | 46.557 | 20 | 101
 | 3.1 | Definiranje brending sustava i brend arhitekture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 3.2 | Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda | 2.500 | 4.624 | 4.625 | 1,94 | 100
 | 3.3 | Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR | 500 | 400 | 1.400 | 0,59 | 350
 | 3.4 | Marketinške i poslovne suradnje | 6.000 | 5.795 | 5.795 | 2,44 | 100
 | 3.5 | Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 3.6 | Suradnja s organizatorima putovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 3.7 | Kreiranje promotivnog materijala | 3.500 | 1.987 | 2.196 | 0,92 | 110
 | 3.8 | Internetske stranice | 2.000 | 443 | 369 | 0,1 | 83
 | 3.9 | Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka | 1.500 | 1.650 | 1.652 | 0,7 | 100
 | 3.10 | Turističko-informativne aktivnosti | 26.000 | 30.347 | 30.520 | 13 | 100
4 |  | DESTINACIJSKI MENADŽMENT | 7.000 | 1.938 | 2.433 | 1 | 125
 | 4.1 | Turistički informacijski sustavi i aplikacije /eVisitor | 500 | 600 | 765 | 0,3 | 127
 | 4.2 | Stručni skupovi i edukacije | 1.500 | 335 | 664 | 0,3 | 198

## Slide 25
 |  | AKTIVNOSTI 1 | PLAN 2025. 2 | REBALANS 2025. 3 | REALIZACIJA 2025. 4 | % | 4 / 3
 | 4.3 | Koordinacija i nadzor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 4.4 | Upravljanje kvalitetom u destinaciji | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 4.5 | Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša | 4.000 | 1.003 | 1.003 | 42 | 100
5 |  | ČLANSTVO U STRUKOVNIM ORGANIZACIJAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | ADMINISTRATIVNI POSLOVI | 24.000 | 35.500 | 34.043 | 14 | 97
 | 6.1 | Plaće zaposlenika Turističke zajednice | 21.000 | 30.000 | 25.588 | 11 | 85
 | 6.2 | Materijalni troškovi | 3.000 | 5.500 | 8.455 | 3 | 154
 | 6.3 | Tijela Turističke zajednice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 6.4 | Troškovi poslovanja mreže predstavništava/ ispostava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | REZERVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE | 25.000 | 40.348 | 47.913 | 20 | 119
 |  | SVEUKUPNO 1 | 170.000 | 228.893 | 237.678 | 100 | 104
9 |  | FONDOVI POSEBNE NAMJENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 |  | Fond za turističke zajednice na turistički nedovoljno razvijenim područjima i kontinentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 |  | Fond za projekte udruženih turističkih zajednica | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 |  | SVEUKUPNO 2 | 170.000 | 228.893 | 237.678 |  | 
 |  | SVEUKUPNO 1 + SVEUKUPNO 2 | 170.000 | 228.893 | 237.678 |  | 

## Slide 26
FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA
UKUPNI PRIHODI 237.678 eura
UKUPNI RASHODI 189.765 eura
REZULTAT + 47.913 eura
USPOREDBA FINANCIJSKOG PLANA I NJEGOVA OSTVARENJA S OBRAZLOŽENJEM ODSTUPANJA
Program rada za 2025. godinu usvojen je na izbornoj sjednici Skupštine Turističke zajednice Općine Povljana 9. prosinca 2024. godine. Aminess Avalona camping resort je 2024. godine bio nešto kasnije otvoren tako da su rezultati predsezone bili vrlo skromni u odnosu na mogućnosti. S obzirom da je većina prihoda koju ostvarimo uplaćena turistička pristojba ostvarena od noćenja u spomenutom objektu, prihod naše Zajednice značajno ovisi o Avaloni. Prilikom izrade Programa rada za 2025. godinu nismo htjeli prihode od bolje predsezone stavljati u plan nego smo radije čekali rezultate i rebalansom raspoređivali sredstva. Nedavna situacija planiranja prihoda za 2026. godinu je bila mnogo jednostavnija.
ANALIZA I OCJENE IZVRŠENJA PROGRAMA RADA
Program rada Turističke zajednice Općine Povljana, kako je usvojen, za cilj ima realizaciju aktivnosti kojima će se pospješiti turistički razvoj Općine Povljana. Nikako se ne može zaobići činjenica da je nositelj turističkog razvoja i najvažniji turističko-ugostiteljski subjekt na našem području Aminess Avalona camping resort. Djelatnost kojom Avalona povlači Povljanu naprijed je visokokvalitetna (i tražena!) camping usluga. Nakon evo dvije godine rada campinga, možemo sada slobodno reći da znamo i zapreke koje su se pojavile i koje usporavaju naš razvoj. Iz pozicije Turističke zajednice Povljana, a sve kako bi naš turizam dobio brži zamah potrebno je:
Čim prije otvoriti obilaznicu kako bi sav promet prema camping resortu prošao mimo centra Općine tj. da ne ulazi u ulice Ante Starčevića i Vladimira Nazora s obzirom da se ova potonja ljeti pretvori u slijepo crijevo zbog neovlaštenog parkinga,
U dogovoru između Općine Povljana i Avalone iznaći način kako prometno povezati centar mjesta i camping resort s obzirom na dislociranost,

## Slide 27
3. Dosadašnja i planirana daljnja urbanizacija nikako ne doprinosi turističkoj prepoznatljivosti tj. održivom razvoju prostora. Svakom novom višestambenom zgradom bez krova Povljana prestaje biti autohtona sredina, a postaje bilo koja urbana; ova situacija je potpuno nelogična kad se uzme u obzir da Povljana gubi stalno stanovništvo tj. po zadnjem popisu manjak stalnih stanovnika je 12%; stanovništvo je uglavnom starije dobi (demografsko starenje stanovništva),
4. I zadnje jednako bitno...i dalje je na potezu Ministarstvo turizma u smislu promjene Zakona (ako treba) kako bi se nadzor rada na crno provodio osobito u nadzoru objekata za odmor i prijave turističke pristojbe. Alternativa ovome su promjene Zakona o prijavljivanju pristojbe u objektima za odmor.
Mišljenja smo da Povljana ima snage prepoznati interes zajednice u vremenima koja dolaze i da će parcijalne privatne interese ostaviti po strani, a budućim stanovnicima neće ostaviti komunalne i prostorne probleme nego odličnu startnu poziciju za daljnji razvoj.
Povljana, 11.ožujka 2026. godine Izvješće napravio:
Neven Tičić